МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27  дек абря  2013  года 	№ 01/ 4976

Челябинск

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения

единого государственного экзамена в 2014 году в Челябинской области

В целях оптимизации действий Министерства образования и науки Челябинской области, ГБУ «Региональный центр оценки качества и информатизации образования», органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций Челябинской области по обеспечению организационных, технологических, информационных и методических условий организации, подготовки и проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в

2014 году в Челябинской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки и проведения ЕГЭ в

2014 году в Челябинской области.

2. Управлению  общего  и  специального  (коррекционного)  образования

(Тюрина Е.А.)	обеспечить	своевременное	и	качественное	исполнение мероприятий,  включенных  в  план-график  подготовки  и  проведения  ЕГЭ  в

2014 году в Челябинской области.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра

Коузову Е.А.

Министр	            А.И. Кузнецов

Костромцова В.В., (351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru

Рассылка: Тюриной Е.А., РЦОКИО, МОУО, вузы, ссузы, исполнителю, в дело

УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства образования и науки Челябинской области

от 27.12.2013 г. № 01/ 4976

План-график

подготовки и проведения ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по утверждению участников ЕГЭ |  |  |
| 1.1. | Определение количества образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ-2014 | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. МОУО |
| 1.2. | Определение количества пунктов проведения ЕГЭ (далее ППЭ) | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Зайко Е.М. Костромцова В.В. МОУО |
| 1.3. | Определение количества выпускников XI (XII) классов и общеобразовательных организаций, участвующих в досрочной сдаче ЕГЭ | февраль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 1.4. | Определение количества выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, участвующих в ЕГЭ в основной период | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 1.5. | Определение количества выпускников прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в основной период | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 1.6. | Определение количества участников ЕГЭ в дополнительный период | июнь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 2. | Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 2.1. | Подготовка Положений по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области: |  |  |
| 2.1.1. | Положение о государственной экзаменационной комиссии Челябинской области | декабрь 2013 г. | Кузнецов А.И. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |

| 2.1.2. | Положение о конфликтной комиссии Челябинской области | февраль 2014 г. | Кузнецов А.И. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Положение о конкурсном отборе председателей конфликтной и предметных комиссий ЕГЭ | декабрь 2013 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 2.1.4. | Положение о предметной комиссии Челябинской области | март 2014 г. | Кузнецов А.И. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 2.2. | Подготовка приказов Министерства образования и науки Челябинской области по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области: |  |  |
| 2.2.1. | Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников в Челябинской области | ноябрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Гажа И.П. Выдря Н.М. |
| 2.2.2. | Об уполномоченной организации по организационному, информационному и технологическому обеспечению организации и проведения ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.3. | Об утверждении мест регистрации на участие в ЕГЭ в 2014 году | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Зайко Е.М. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.4. | Об утверждении Положения и состава государственной экзаменационной комиссии Челябинской области | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 2.2.5. | О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Челябинской области | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Гажа И.П. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.6. | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональную | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |

|  | информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году в Челябинской области |  | Пономарѐва И.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.7. | Об утверждении единых справочников региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в Челябинской области | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.8. | Об утверждении победителей конкурсного отбора председателей конфликтной и предметных комиссий для проведения единого государственного экзамена в Челябинской области в 2014 году | январь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.9. | Об утверждении организационно- территориальной схемы проведения ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области | февраль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.10. | Об утверждении Положения и состава конфликтной комиссии Челябинской области | февраль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.11. | О проведении ЕГЭ в Челябинской области в 2014 году | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.12. | Об утверждении мест расположения ППЭ в 2014 году ЕГЭ в Челябинской области | февраль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.2.13. | Об утверждении Положения и персонального состава предметных комиссий Челябинской области | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 2.2.14. | Об утверждении организаторов ППЭ | апрель 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 2.2.15. | Об утверждении транспортных схем доставки экзаменационных материалов ЕГЭ до ППЭ | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 2.2.16. | О проведении ЕГЭ в досрочный период | март- апрель 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. МОУО |

| 2.2.17. | Об утверждении транспортных схем доставки заполненных бланков ЕГЭ на обработку в уполномоченную организацию (РЦОИ) и перевозки участников ЕГЭ до ППЭ | апрель июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.18. | О способе распределения участников и организаторов ЕГЭ по аудиториям ППЭ в Челябинской области в 2014 году | апрель 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 2.2.19. | Об утверждении Порядка и сроков ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету в 2014 году в Челябинской области | апрель 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 2.2.20. | Об организации и проведении ЕГЭ в основной период | май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 2.2.21. | Об организации и проведении ЕГЭ в дополнительный период | июнь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 2.3. | Подготовка информационных писем Министерства образования и науки Челябинской области по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области: |  |  |
| 2.3.1. | О методических материалах ЕГЭ и ГИА-9 на 2014 год | сентябрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 2.3.2. | О работе телефонов «горячей линии» | декабрь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 2.3.3. | Об организации системы общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Гажа И.П. |
| 2.3.4. | Об обучении общественных наблюдателей | март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Гажа И.П. |
| 2.3.5. | Об организации и проведении мониторинга ЕГЭ 2014 года | июнь, июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 3. | Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ЕГЭ |  |  |
| 3.1. | Организация региональной системы сертификации ППЭ | февраль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. МОУО |

| 3.2. | Организация обследования РЦОИ и ППЭ специалистами Челябинского филиала ЗАО «Ростелеком» | февраль- март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Согласование точек подключения видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ специалистами Челябинского филиала ЗАО «Ростелеком» | февраль- март 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 3.4. | Согласование с МОУО и вузами транспортных схем доставки участников ЕГЭ, экзаменационных материалов до ППЭ | март, июнь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. МОУО вузы |
| 3.5. | Формирование заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительный период проведения | март - июнь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.6. | Организация подключения систем видеонаблюдения в РЦОИ и ППЭ | апрель 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО Челябинский филиал ЗАО «Ростелеком» |
| 3.7. | Организация автоматизированного учета получения экзаменационных материалов | апрель- июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. Региональное отделение ФГУП ГЦСС |
| 3.8. | Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ в 2014 году | апрель- июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. МОУО |
| 3.9. | Выдача экзаменационных материалов ЕГЭ по заявкам МОУО в соответствии со сроками, установленными Рособрнадзором, и организация автоматизированного учета выдачи материалов в МОУО | апрель, май-июль 2014 г. | Пономарѐва И.Р. МОУО Региональное отделение ФГУП ГЦСС |
| 3.10. | Организация доставки экзаменационных материалов ЕГЭ до ППЭ | апрель, май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. МОУО |
| 3.11. | Организация приѐма заполненных бланков ЕГЭ, использованных и неиспользованных экзаменационных материалов ЕГЭ | апрель, май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |

| 3.12. | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | апрель- июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.13. | Обеспечение соблюдения сроков и порядка обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ 2014 года | апрель, май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.14. | Обеспечение соблюдения сроков и порядка проверки участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом | апрель, май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.15. | Организация работы предметных комиссий Челябинской области по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ 2014 года | апрель, май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.16. | Создание условий для работы предметных комиссий Челябинской области по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ 2014 года | апрель, май-июль 2014 г. | Пономарѐва И.Р. |
| 3.17. | Организация работы конфликтной комиссии Челябинской области | май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.18. | Обеспечение соблюдения установленных Рособрнадзором сроков и порядка ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами и осуществление контроля за ознакомлением участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ | апрель- август 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.19. | Обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения или отмены результатов ЕГЭ | май- август 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО вузы, ссузы |
| 3.20. | Организация работ по корректировке данных в ФИС ГИА | июнь- июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 3.21. | Организация и проведение заседаний ГЭК Челябинской области, ведение протоколов ГЭК | по отдель- ному графику | Кузнецов А.И. Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 4. | Мероприятия по формированию и ведению региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА |  |  |

| 4.1. | Внесение сведений в РИС ГИА об участниках ЕГЭ в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | декабрь 2013 г. - июнь 2014 г. | Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Обеспечение работы РИС ГИА для заполнения, функционирования и передачи региональных баз данных в ФИС ГИА | январь- сентябрь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 4.3. | Предоставление программного обеспечения ФГБУ «Федеральный центр тестирования» для сбора данных в МОУО и вузы | декабрь, июнь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 4.4. | Внесение сведений о результатах ЕГЭ в РИС ГИА соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | апрель – август 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 4.5. | Организация передачи региональных данных в ФИС ГИА по установленным каналам связи | по отдель- ному графику | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 4.6. | Обеспечение работы ГЭК, конфликтной и предметных комиссий по предоставлению отчетов из РИС ГИА | по запросу | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 5. | Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при подготовке и проведении ЕГЭ |  |  |
| 5.1. | Проведение аттестационных испытаний по информационной безопасности в РЦОИ и получение аттестата соответствия | декабрь 2013 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 5.2. | Обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче данных ГИА 2014 года | декабрь 2013 г. – июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 5.3. | Контроль обеспечения информационной безопасности при получении, доставке и хранении материалов ЕГЭ 2014 года | апрель- июль 2014 г. | ПономареваИ.Р. Школьникова М.Ю. |
| 5.4. | Обеспечение соблюдения условий информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ | апрель- август 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |
| 5.5. | Обеспечение соблюдения условий информационной безопасности при проверке экзаменационных работ предметными комиссиями | май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Пономарѐва И.Р. председатели предметных комиссий |

| 5.7. | Обеспечение соблюдения условий информационной безопасности при работе конфликтной комиссии | май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. председатель конфликтной комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Подготовка технического задания на статистическую обработку результатов ЕГЭ 2014 года | февраль- май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 6.2. | Подготовка технического задания на анализ результатов ЕГЭ 2014 года по 14 учебным предметам: русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, истории, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, обществознанию, литературе | февраль- май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 6.3. | Проведение мониторинга ЕГЭ 2014 года | май – июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 6.4. | Сбор и обработка результатов мониторинга ЕГЭ 2014 года | май-июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 6.5. | Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга ЕГЭ 2014 года | июль- август 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 7. | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |
| 7.1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно- методических конференциях по вопросам и проблемам ЕГЭ | в течение года | Кузнецов А.И. Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. председатели предметных комиссий |
| 7.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне: - администраторов и организаторов ЕГЭ; - руководителей и системных администраторов РЦОИ; - председателей и экспертов предметных | в течение года | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. председатели предметных комиссий |

|  | комиссий; - ответственных секретарей приемных комиссий вузов, ссузов |  | вузы |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Организация обучения на федеральном, региональном и муниципальном уровне: - членов предметных комиссий (экспертов); - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов, обеспечивающих обработку заполненных бланков ЕГЭ; - организаторов ЕГЭ в ППЭ; - руководителей ППЭ; - технических специалистов, обеспечивающих эксплуатацию региональной информационной системы; - общественных наблюдателей | январь - май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО председатели предметных комиссий |
| 7.4. | Организация подготовки экспертов предметных комиссий ЕГЭ | январь- май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Кеспиков В.Н. Пономарѐва И.Р. |
| 7.5. | Организация обучения членов предметных комиссий, руководителей и организаторов ППЭ этическим нормам поведения при проведении ЕГЭ | январь- май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО председатели предметных комиссий |
| 7.6. | Организация обучения технических специалистов первичной обработки материалов ЕГЭ | май 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 8. | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ЕГЭ |  |  |
| 8.1. | Организация тематических передач по областному телевидению и радио | в течение года | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Самарина Е.А. Костромцова В.В. |
| 8.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Челябинской области | в течение года | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Самарина Е.А. |
| 8.3. | Подготовка публикаций в газете «Вектор образования» | февраль- апрель 2014 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Самарина Е.А. |

| 8.4. | Проведение пресс-конференций | в течение года | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Самарина Е.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5. | Подготовка и проведение областных совещаний по тематике ЕГЭ с участием: выпускников и абитуриентов, учителей, преподавателей и руководителей общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений, среднего и высшего профессионального образования, представителей общественности | февраль, апрель 2014 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 8.6. | Подготовка и проведение областных родительских собраний по тематике ЕГЭ | февраль- март 2014 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 8.7. | Подготовка и проведение заседаний Совета ректоров вузов, Совета директоров образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по вопросам участия в ЕГЭ в 2014 году | по отдель- ному графику | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Зайко Е.М. |
| 8.8. | Обеспечение работы телефонной «горячей» линии | в течение года | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 8.9. | Организация консультационной поддержки участников ЕГЭ 2014 года | в течение года | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 8.10. | Информационная поддержка сайтов - Министерства образования и науки Челябинской области; - ГБУ РЦОКИО; - МОУО, вузов, ссузов | в течение года | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО вузы, ссузы |
| 8.11. | Проведение совещания «Об итогах проведения ЕГЭ в 2014 году и задачах на 2015 год» | октябрь 2014 г. | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 9. | Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ на территории Челябинской области |  |  |
| 9.1. | Обеспечение выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: - МОУО и общеобразовательных организаций; - учреждений профессионального образования | в течение года | Коузова Е.А. Тюрина Е.А. Зайко Е.М. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО |

| 9.2. | Обеспечения сохранности материалов ЕГЭ в 2014 году на ППЭ и в РЦОИ | в течение года | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО вузы, ссузы |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.3. | Организация аккредитации общественных наблюдателей | апрель – июль 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. МОУО вузы, ссузы |
| 10. | Мероприятия по подведению итогов проведения единого государственного экзамена в 2014 году |  |  |
| 10.1. | Подготовка анализа статистических данных ЕГЭ 2014 года | август- сентябрь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 10.2. | Публикация сборника статистических материалов по результатам ЕГЭ в Челябинской области в 2014 году (в электронном виде) | август- сентябрь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |
| 10.3. | Подготовка отчетных материалов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по итогам проведения ЕГЭ в Челябинской области в 2014 году | июль – сентябрь 2014 г. | Кузнецов А.И. Тюрина Е.А. Костромцова В.В. |
| 10.4. | Подготовка анализа результатов ЕГЭ по 14 учебным предметам: русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, истории России, английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам, обществознанию, литературе | август- октябрь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Кеспиков В.Н. председатели конфликтной и предметных комиссий |
| 10.5. | Публикация сборников аналитических материалов по результатам единого государственного экзамена в Челябинской области в 2014 году (в электронном виде) | сентябрь - октябрь 2014 г. | Тюрина Е.А. Костромцова В.В. Пономарѐва И.Р. |